|  |
| --- |
| **ОТЧЕТ** |
| **об исполнении целевых индикаторов, критериев** |
| **и показателей эффективности муниципальной программы** |
| **«Развитие культуры в Темиргоевском сельском поселении Курганинского района» на 2018-2020 годы** |
|  |
| **за 1 полугодие 2018 г** |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
| № пункта/подпункта | Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание 1 |
| 1. | Целевые показатели муниципальной программы |
|  | Основное мероприятие № 1 «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография Темиргоевского сельского поселения Курганинского района по предоставлению муниципальных услуг на 2018-2020 годы» |  |  |  | - |
| 1.1. | количество культурно-досуговых мероприятий | ед. | 980 | 463 | - |
| 1.2. | число посетителей культурно-досуговых мероприятий | Чел. | 61656 | 29081 | - |
| 1.3. | количество участников клубных формирований художественного и технического творчества | Чел. | 908 | 846 | - |
| 1.4. | количество клубных формирований | ед. | 34 | 34 | - |
| 2. | Основное мероприятие №2 «Кадровое обеспечение сферы культуры Темиргоевского сельского поселения Курганинского района на 2018-2020 годы» |  |  |  | - |
| 2.1. | динамика среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры по отношению к предыдущему году | % | 118,1 | 117,0 | - |
| 2.2. | число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии, в том числе: | чел. | 49,7 | 49,9 | - |
|  | на осуществление ежемесячных денежных выплат стимулирующего характера работникам по 3000 рублей, имеющим право на их получение | чел. | 46 | 38 | - |
| 3. | Основное мероприятие № 3 «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия в Темиргоевском сельском поселении Курганинского района на 2018-2020 годы» |  |  |  | - |
| 3.1. | число отремонтированных памятников, расположенных на территории Темиргоевского с/поселения | ед. | 1 | 1 | - |
| 4. | Основное мероприятие №4 «Поддержка учреждений библиотечного обслуживания на селения на 2018-2020годы» |  |  |  | - |
| 4.1. | количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек | тыс.ед. | 44,7 | 22,4 | - |
|  | количество общедоступных библиотек, подключенных в сети «Интернет» | ед. | 2 | 2 | - |

Начальник финансового отдела

Темиргоевского сельского поселения

Курганинского района О.А. Григорьева